## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2021-07-15 | 2021-07-25 | 100% | Hưng | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 100% | Đức
Section (banner, feature, sevice, about) | 2021-07-15 | 2021-07-25 | 50% | Hưng | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 100% | Đức
Section ( HomePageServices, gallery, clients) | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 50% | Đức | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 100% | Hưng
Footer | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 100% | Đức | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 100% | Hưng
CSS | 2021-07-15 | 2021-07-25 | 50% | Hưng | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 100% | Đức
Responsive | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 50% | Hưng | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 100% | Đức
JS | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 100% | Hưng | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 100% | Đức